「內政部委託辦理營造業工地主任220小時職能訓練課程講習計畫」職能訓練	課程教材(第二版)

第六單元工程施工管理

課程科目：第三章  成本管理

(教材編製協辦單位：中國文化大學)

委託單位：內政部

作者：沈華養  撰

修訂：吳柏毅  撰

中 華 民 國 九十八年十一月

目錄

目錄	i

圖目錄	iii

第三章  成本管理	1

3.1成本基本要素	2

工程數量計算之準則	3

3.1.2. 前言	3

3.1.3. 數量計算的目的	3

3.1.4. 數量計算關連作業	4

3.1.5. 數量計算基本原則	5

3.1.6. 各分項工程數量計算參考要點	8

3.1.7. 結論	12

施工估價與工料分析	13

3.1.8. 前言	13

3.1.9. 影響施工估價之因素	13

3.1.10. 預防估價錯誤方法	18

3.1.11. 工料分析之內容	19

3.1.12. 如何做好工料分析	20

3.1.13. 結論	20

成本分析	22

3.1.14. 前言	22

3.1.15. 影響成本之因素	22

3.1.16. 成本分析之方法	23

3.1.17. 標準營建成本	24

3.1.18. 釐定標準營建成本	25

3.1.19. 工程概算	25

3.1.20. 成本分析之科目	26

3.1.21. 成本管理各項活動對應	28

3.1.22. 結論	29

參考文獻	30

圖目錄

圖 參-1 與數量計算有關的作業活動	5

圖 參-2 WBS 項目展開例及WBS CODE	7

# 第三章  成本管理

一直以來『成本』似乎是捉摸不定的形容詞，隨著工程各個階段的推展，成本一直在變化，每個人都似乎在每個階段都有不同的看法，卻都不能完整地做一個確認，而到整個工程完成結案，終於能够加總出一個確定數字來的並不是工地的工作場所負責人，而是另一端辦公室裡的財會人員。然而財會人員所得到的只是結果，而不是在過程上管理。不在過程上管理則失去管理的恴義。

成本關乎利潤、關乎作業成效、需求工期、施工方法、工程品質，而工作場所負責人似乎漸漸地與這些問題有了些距離，進而使得成本控制在財會端做追踪作業，而不是在作業端做管理。

但每個單位都關心成本，因為利潤是大多數企業之所以存在的目的，可是對於成本的真正面貌，並沒完整地去面對。於是成本變成大家心目中所懼怕的怪獸，變成某個階層以上、或者是某個範圍的人員才能知道的資訊，終究而成為模糊的影子，只知道有麼一回事，但總是看不到全貌。然而工地主任不但是『工作場所負責人』，更應該成為『專案負責經理人』。

工地主任對於成本管理的基本觀念是本章所要說明的主要內容。

## 3.1成本基本要素

若將成本的觀念簡化成數量與金額，那麼成本即來自於每一單位的單價，及每一個作業項目的數量。

於是可以簡單地說：成本 = 單價 x 數量。

但其實這一個式子包含以下的概念值得我們深刻地注意：

              - 每一每項目所要界定的範圍是清楚的。

              - 每一項目的計價單位是雙方彼此同意的。

              - 每一項數量的計算方式是相同的。

但這些條件尚不包對於工程的施工方法、安衛措施、管理能力的不同所產的差異而帶的不同。

於是工地裡工作場所負責人所能掌握的( 或說所能管理的 )是否僅是作業人員的進出數量與材料的使用而己，就能對成本做一有效的管理 ? 顯然不僅是如此而己。

所以成本應該是對每一個作業項目的過程與技術要具備有完整的認識( 方法 )，能知道施工環節的安排與節奏( 進度 )，也要能處置相對配合的安全衛生事項的提供( 安全 )，並能瞭解這些作為在目前及可見的未來對於整體環境的影響( 環境 )，再整合加總後才能得到的一個總體金額( 費用 )。

所以在這樣的認知之下，營建管理的五大主要目標：Q(品質)、C(造價)、D(工期)、S(安全)、E(環保)，應該是總體的、混合的、多重的整體目標與觀念。他們各自有其互相的影響與連動關係。然今取其中的一個部份來做討論是為了訓練上的限制，但吾人當知『成本』從來就不會是獨自存在的課題。

成本的形成分子姑且可定為對每一項作業的工料分析。而工料分析來自於對 QCDSE 的瞭解；計量單位、數量計算、計價幣別、運送過程、交貨方式……等條件的認同，而不僅僅是一個會計科目而己。

## 工程數量計算之準則

### 前言

隨著時代進步，國民生活水準提高，各項工程技術也向上提昇，相對的工程技術非常艱巨，從規劃、設計、發包至施工各階段作業環環相扣，要能順利完成專案成果，實有賴業主、設計、監造、承商等團隊共同努力、相互體諒、克服困難，才能圓滿。

成本中的單價無論是採用實作數量計算或合約總價計算，其計算準則無規範清楚，執行中就會有爭議，對業主或承商兩者而言，數量差異是主要風險之一，故任何標案數量計算實有其必要。

數量計算也是工程管理重要課題之一，工程人員在作業前應先充分了解規範與圖說內容，並對圖面了解與剖析，務實核對所有工項計算完成。如此才能把握投標價正確性、亦有助“於施工計劃撰寫、網圖時程排序、精確預算編製、發包、計價、 (人、機、料、器材、設備)採購管控、施工管制、完工結算、驗收、專案完成績效評估等”作業，以上均以數量計算為依據，因此其重要性可見一般。

### 數量計算的目的

一般性的看法認為在：投標、計價、變更設計時才有數量計算的需求，其實不然。當然數量計算的目的之一是將圖說整合為可以計量、計價的項目與數字，但在各個專案工程進行中的每一個階段都有其不可或缺的角色。

整合數量計算的觀念與過程中，有以下的目標可以達到：

              - 將圖說分解為項目、規格、數量。

              - 將各個項目依照合約圖說的需求拆解為工料分析。

              - 依照施工方法、分包方式整合出各個介面及各個介面的缺漏。

              - 為工程進度與施工階段的目的予以分別的分類與歸納。

              - 形成資源管理的要素。

              - 做為其他管理的基本資料庫。

### 數量計算關連作業

              - 預算編列

              - 投標估算

              - 施工計劃

              - 分包與執行

              - 品質管理

              - 請款計價

              - 變更設計

              - 完工結算

              - 績效評估與稽

然而雖然營建工程各階段行為都需要數量計劃，而數量計算也確實扮演著非常重要關鍵的角色，但在各個營建作業階段中，數量計算卻是由各個不同單位在各自運作著，而且各自的數量都不願互相公開，於是數量計算變成各個營建( 無論垂直或水平 )單位間不可告人的秘技。

圖 0-1 與數量計算有關的作業活動

### 數量計算基本原則

吾人必需了解專案工程整體施工順序，並應詳看設計之標準圖，對各處須補強位置應詳加瞭解，以免計算時漏失，並應注意各類材料之規範，標示單位等，將施工數量與材料數量分列計算統計，以利估價、採購、管理作業。

合約項目漏列或數量不足都會引起爭議，雖能透過協商/仲裁/訴訟解決，但總是更加的曠日癈時，故投標前數量計算作業是必要功課。

#### WBS展開

WBS：Work Breakdown Structure。作業分層結構。

取得設計圖後，工作團隊要分派工作，無論工作是如何分派，第一個動作就是建立 WBS。如果單位裡己有一份完整的或是備用的 WBS 架構，那麼只要將這一份架構取出來，將不要用到的項目加以過濾刪除即可速地完成WBS展開。否則就必須由較有經驗的資深人員建立這立這一份 WBS 架構，以便加以討論後確認整專案的作業項目與各項目的展開架構。

而當這個架經過討論與確認之後即是整個專案所要計算的項目。可以參考如下圖的做法建立每個專案自己的 WBS 架構及 WBS CODE，以方便將來在建立各項預算項目時做為基本檔案來使用。

而許多單位也使用 WBS CODE 做為基本物料儲存時的標準編架構。當然每一個企業所使用的 WBS 不必然相同，但是在同一個企業內則應該要相同，以減少教育訓練以及同仁摸索的時間。

習慣上，WBS的第一層是工程的類別，如：假設工程、結構工程、裝修工程等。第二層是子工程項目，如：鋼筋工程、模板工程、1:3水泥粉光等。大約開到第二層就會把一般所說的標單項開立出來，但有些時候會開立到第三層也是必要的。然後將開立出的架構予以結構性的編碼，這個碼即為 WBS CODE，通常是每個專案自己獨立編碼，與其他的專案無關。

WBS可以依照需求的目的開立層次，但其實够用就好。WBS CODE 的開展目的在於將每一個的作業的獨特性獨立出來，以便將來管理上的其他用途可以使用，主要的分類是作業別。當所參與作業的各項資源是另一組不同的組合情形的時候，就要考慮給定另一組作業名稱了，如此以方便將來工料分析與進度管理。

圖 0-2 WBS 項目展開例及WBS CODE

完成WBS的編碼架構，可以讓工程的全部作業在短時間裡得到展開與適當的分類，同時工程計算項目也經由這個過程分別予以列出，而投標文件的資料則可以相互對照參考，是否有所缺漏。

#### 數量計算的項目

在工程合約圖說的約定裡，及WBS展開過程中，甲方與乙方的分介點其實己經出現，其中的構思與作業項目也必然不同，是以在計算項目的內容中應以作業項目( WBS的開展結果 )為依歸，而非以投標文件( 投標項目 )的項目為範圍。投標項目與作業項目的差異應做即時的反應，交由業務單位或循管道來採取補措施。而對於計算項目則應取以下的觀念來處置：

##### 無論標單工項是否己開列，都要校對是否正確及是否有漏列。這時應該以

##### WBS做為藍本，以減少重新建立的時間。並方便將來所有基本資料的建立。

##### 有關( 一式、一處、一座、一件 )等計數單位之工程作業，其工料分析項目

##### 數量都要分析後量化，依據圖說及規範要求完成計算。

##### 材料數量要精算，並考量損耗、異型量、備品數量。

##### 人員、機具、設備、器材等，計算時要考量數量與時程。

##### 變更設計、結算案，相關項目與數量均要確實量化計算。

##### 其他依工程慣例辦理之項目亦應建立其分柝項、單位、數量。

#### 數量計算順序

工程數量在項目與方決之後，有其相當重的計算順序，有些項目的數量必須先做計算，方不致打亂計算時的方便與邏輯性：

###### 開立計算項目

###### 門窗表及口計算

###### 結構樓層基本資料建立

###### 裝修表建立

###### 結構數量計算、裝修數量計算、機電工程計算

###### 雜項工程計算

###### 景觀工程數量計算

### 各分項工程數量計算參考要點

#### 假設工程

係因工地需要而辦理之切臨時性工程，估算工程師應視工程之性質、大小、地區、環境、氣候不同，分別考量是否估列費用。

##### 場地準備。

##### 圍籬。( 施工大門、圍籬 )

##### 施工所與庫房( 承造人自行興建或是租賃 )

##### 施工架( 施工架[ M2 ]、回架[ M2 ]、移動式施工架[高*座] )。

##### 護欄、安全網、開口柵欄、開口護蓋。

##### 施工照明( 材料設備、安裝、維護、拆除、使用費 )。

##### 抽排水( 材料設備、安裝、維護、拆除、使用費 )。

##### 垃圾運棄。

##### 臨時水電( 材料設備、安裝、維修、拆除、使用費 )。

##### 門禁管制( 人、設備 )

##### 其他。

#### 基礎工程

##### 土石方( 整地[ M2 ]、挖[ M3 ]、填[ M3 ]、運棄[ M3 ] )

##### 基樁[ 樁徑 * 長 * 支 ]與地質改良[ M3 、或 樁徑*長*支 ]

##### 觀測系統( 設備、觀測時間與頻率 )

##### 支撐構台( 中間樁[ 型式*長*支 ]，圍苓[ M ]，支撐[ M2 ]，構台[ M2 ] )

##### 擋土( 連續壁[ 週長*深*厚 ]，鋼鈑樁[ 片、鈑樁深*週長 ]，鋼軌樁[長*

##### 支]，排樁[ 樁徑*長*支 ]，擋土牆，駁嵌[ M2 ] )

##### 陰井涵管[ 再分析 ]

##### 路基、路面[ M2 ]

##### 其他。

#### 結構工程

##### 鋼筋工程[ T ]

##### 混凝土工程[ M3 ]

##### 模板支撐[ M2 ]

##### 預力工程[ T*支 ]

##### 鋼骨工程[ T ]

##### 木架構[ 才積 ]

##### 結構砌築[ M2*厚度 ]

#### 防水及隔間

##### 防水[ M2 ]，隔熱[ M2 ]

##### 隔間[ M2 ]( 非結構性之隔間 )

#### 門窗工程

門窗工程中的每一項目，應依門窗之特性，再分成：材料本體[ 樘 ]、安裝[ 樘 ]、清潔[ 樘 ]、嵌樘[ M ]、塞水路[ M ]，門檻[ 長*支 ]、楣梁[ 長*支 ]、五金[ 個 ]、塗裝[ 樘、M、M2 ]、玻璃[ 才、M2 ]、補強件[ 組 ]等，以便將來在管理上的運用。

##### 木門窗[ 樘 ]

##### 鋁門窗[ 樘 ]

##### 鋼門窗[ 樘 ]

##### 不鏽鋼門窗[ 樘 ]

##### 帷幕牆[ M2 ]

##### 塑鋼門窗[ 樘 ]

##### 採光罩[ 樘、M2 ]

##### 玻璃磚[ 片、M2 ]

#### 泥作裝修

泥作裝修包含打底、粉光、貼磚、磨石子、洗石子、岷石子等作業，但石材作業因其具獨特之分包行為，故列入專業裝潢工程，不列在泥作裝修工程之中。

一般來說雖然泥作裝修都以面積計價，但在部份場合有時亦會以長度計價，例如：梁下整角、窗邊整角、小部位的洗石子、磨石子等較為費工的施工部位，有可能在發包的時候採取不同價格的方式來達成協議。

而貼磚材料通常不會在轉角的位置上停止或更換材料種類，遇轉角都會轉過角，再以其他材料來接續。同時許多材料有其特定的轉角材料與應用，在訂定施工細部時應與材料商多接洽相關的訊息。例如：許多面磚有生產轉角磚，而沒有生產轉角磚時是否可以請其提供水刀磨邊與接合的協助。

泥作裝修工程雖然在工程的中後期才會大量的投入到工作場所中，但遇到工程有整磚要求時，通常會因為裝修尺寸的需求，進而改變原始設計結構尺寸，故整磚計劃會在結構體尚未開始之前就需要通過，以便結構尺寸上的確定與訂料。甚至使用特殊面材的裝修材料，亦需另外及早開模生產，以符合工期及需求。

##### 外牆[ M2 ]

外牆與內牆以開口做為分界。計算時遇有與土壤交接處，最少應向下延伸10CM，遇雨遮或滴水時應特別留意施工大樣對於面磚反折深度的要求。

##### 內牆[ M2 ]

部份材料不一定以建物內牆高度來做為裝修高度的計算，許多裝修材料是計算到天花上整磚後結束( 例如有天花板時的牆面貼磚 )。

##### 平頂[ M2 ]

平頂在混凝土面上作業時梁側應另外計算面積，不能以建築平面計算，

##### 地坪[ M2 ]

樓梯地坪包括級深及級高。

#### 專業裝潢工程

##### 木作裝潢[ M2 ]

所有木作標示均為完成尺寸，這與一般建築結構尺寸標示習慣不同，在確認木作尺寸之前應先確認該空間是否得以完成安裝。

##### 金屬裝潢

##### 油漆塗裝[ 樘、M2 ]

##### 玻璃裝潢[ 才 ]

玻璃的計算以面積為單位，但因開口的面積與實際安裝璃的面積不同；另外廠商所購得玻璃版片的大小也不同，所以經常在合約前未確認計算材積的計價方式，而有許多的爭議，此點應在合約前即予澄清，以免誤解。

玻璃有許多加工與呈現方式，到了許多較細緻工程上的應用，就不能單單以材積來論價錢了，而以單樘計價的方式來處理。

##### 石材裝潢[ 才 ]

依需求石材有其各種不同的舖貼與張掛方式與厚度，在石材切成預定厚度之後，應依目的實施翻面與編號，如此才能在將來作業場所的舖貼上進行對花對縫。

##### 地毯壁紙[ 才 ]

##### 雜項與其他

#### 水電機電工程

機電工程應以施工圖說在行向下開展，分成套管預留、預埋件設置、穿線、設備訂製、設備進場安裝、接線測試等作業階段來構思作業中的每一個環節。

##### 給排水

##### 空調環控

##### 消防保全

##### 瓦斯

##### 廚具

##### 動力配電

##### 音響資訊弱電

##### 電梯與停車設備

### 結論

數量計算的方法很多，依個人的習慣作業，旦都會有差異，然而計算基準卻是可以統一的，祇要每位工程人員都能時常接受磨練，假以時日自然就愈算愈精，經驗靠不斷的學習而成長，絲毫沒有取巧的辦法，因此要說誰的數量計算得準，唯有不斷演練的人，才有可能達到此境界。

以企業之作業上的方便而言，仍以建立其一整套數量計算基準為重要的作業規範之一，我們鼓勵工地人員要常常算圖，培養看圖算圖習慣及提高其識圖的能力，使其在外業時對現場管理能降低施工錯誤機會，於內業時對數量計算與預算編製較有概念，養成教育成熟後，可建立雙向的數量計算體制，由公司內部與工地或是業主與承攬者相互校核，藉以將工程管理的責任界分清楚，確實有效的控制品質、進度、成本，如此實為數量計算之目的所在。

## 施工估價與工料分析

### 前言

因國人生活品質及教育水準提高，加上科技進步資訊發達，一般民眾要取得工程相關資訊與資料非常容易，已不是過去封閉社會能被人為所操縱。又目前政府亦已建立全民督工機制，重大工程從規劃、設計、施工、驗收到使用，每個環節都被檢驗列管，施工品質與安衛尤其重視，工程生態亦隨環境進步而改變。

現今工程專案規模都非常龐大，合約內容含蓋層面廣擴，已非單一技術工種或單一專業人士所能克服，各類工程技術之發展已一日千里，結構設計及設備要求都較以往複雜，品質要求更是嚴格，因此要完成一件重大專案施工估價，實非單純的工程人員可以做到，還需要有經驗豐富的規劃設計人員、估算分析人員、合約管理人員、資訊人員、法務人員、財會人員等共組團隊來協調配合，才能順利完成。

專案工程初期就做好施工估價及工料分析作業，後續工程進行中才能落實預算執行與確保工程成本能有效掌控，藉以保護承包廠商能獲取合理利潤，如此工程進度就能順利推展，品質亦能符合規範要求，致使專案工程能如期如質完成目標。

### 影響施工估價之因素

由於各地區人文地理環境差異，區域需求不盡相同，故工程規劃設計種類大都隨之變化，因此各工程工地的狀況亦不會相同。故其影響施工估價之因素甚多，負責施工估價的人員，必需要細心謹慎的考慮每一個可能漏估的項目，彙整提出問題逐一校對討論，才能降低估算錯誤風險，避免造成工程承攬後無法預期的損失。

一般會影響估價層面的因素如下，大家一齊來思考討論。

#### 設計圖

設計圖為設計者思想之表達及施工者建造工程之藍本，又為計算工程數量之依據，故估價人員必須詳閱之，了解設計者之用意所在，並核算工程數量，以免漏列工程目或算錯工程數量，導致工程預算編列不合理，產生偏高或偏低之不良後果。

#### 施工規範與品質要求

施工規範為訂定每一工程項目之工作範圍、施工方法、材料品質及丈量付款辦法。估價工程師必需詳閱之，以免閉門造車，致所編列之單價與施工規範所訂之付款原則相抵觸。

工程品質標準要求之不同，工地是否設置試驗室，影響單價高低出入甚大，估價工程師應按施工規範之要求，予以一併考慮。

#### 工期與工作性質

瞭解工期與工作性質後，方能掌握各工程之施工順序、緩急，一般工程均假定於正常工作時間內進行，國定假日、例假日均應予扣除，但若為配合特殊情況之需要，則應考慮兩班制或三班制施工，甚至需午夜12時至次日6時前方可施工者，則其工作效率偏低與工資較高均與正常情況有顯著之差異，應予特別考慮。

#### 環境因素

##### 地形

施工機具工作效率之高低，深受施工地區環境之影響，如在山區、丘陵區、或狹窄地區、鬧市區施工，其工作效率遠較平原區為低，應予特別考慮。

##### 地質

瞭解地質因素，能使工程建造費之估算更趨合理，且能減免意外災害之發生。如軟弱地質需考量土質改良，岩層地質則要了解岩層類別、膨脹係數及需否開炸，另良好土層要考量是否可利用做為填方材料，因對於土石方之挖、運、棄、填等各工程項目單價有重大之影響，事先應調查清楚仔細研判。

##### 氣候

氣候因素隨工作地區而異，需蒐集該施工地區最近廿年至四十年之降雨量記錄，加以統計分析，計算實際可以工作之天數。訂約時若規定以日曆天計算工期者，須先考慮實際可以施工之天數方為合理，尤以土石方及路面工程受晴雨天之影響為甚更應注意。

#### 人力資源招募與管理方式

各類技術工之招募難易及當地工資價格，對每一工程項目之單價均有直接影響，宜先加以調查，再按工作性質分別考慮為臨時點工制或按月薪支付方式，前者係一般工程所採用，後者則為施工機械工作組應予考慮之範圍。

#### 施工計劃及施工方法

##### 施工計劃

合理之施工計劃應考慮正常工作狀態每日所能完成之最大工作量及工序，選用適當之工法及施工機具，以便推算合理之工期及編製合理之工程估價。

##### 施工方法

選用最合理之施工方法，可使單價分析接近實際，惟施工方法通常已於施工規範中詳細規定，故估價工程師應詳考慮施工方法而後分析單價，以免遺漏或產生不合理現象。

#### 料源、運輸及儲存

於工地附近選擇合格且距離最近之料源，以符合經濟原則。運輸方式如何，是否需要二次搬運(即先運至工地堆存，用料時再裝車搬運一次)。如須儲存時其場地及設備均需詳加考慮。

#### 工程合約付款方式

##### 按合約總價一式計付

合約工程項目雖分項計算數量及分析單價，但合約書載明該合約按總價一式計付，不作任何增減帳，其特點如下：

###### 適用於小型工程或較單純工期短之工程。可免除變更設計及竣工結算之麻煩。

###### 所預估之工程數量如有遺漏或設計圖有欠完整須作變更設計時，往往受合約條文限制，不易處理，因而導致業主、監造、承商間之糾紛。

###### 該辦法弊多於利，重大或較複雜之工程應盡量避免採用。

##### 按工程項目實做數量計付

此法之特點較為公平、合理，且原設計之工程數量僅供參考，因施工中受干擾事情很多，如需變更設計容易處理，竣工時按實做數量結算，可避免紛爭及爭議困擾，適用於一般工程。

#### 特別考慮事項

##### 材料預算：某工程如擬規定主要工程材料由業主供應，則需另行編列材料預算表，俾便配合施工進度分期供應，以免影響工進，且運輸、儲存、小搬運是否由承包商負擔，應否另列工程項目計付，均應予以週詳考量。

##### 物價指數：重大工程或工期較長之工程，應另規定物價指數調整方案，以免除承包商冒物價上漲風險之不合理現象。然物價指數調整方案，訂約前應詳載於合約條款中，估價工程師應估列於工程預算內，以免遺漏。

##### 間接費用：間接費用係指承包商為承建某工程時，除直接成本之(人工、材料、機具、車輛、設備、器材、工具等費用之外的一切費用，茲略擧如下：

###### 工地費用：為建造某工程而設置工地辦事處，其所發生之一切費用如：房租(或自行建造臨時房舍)、水、電、通信、設備、用品、文具、交通、人事、差旅…等費用，估計約佔工程費之3~6%。

###### 管理費：總公司人事費用之分攤，約佔1~3%。

###### 稅捐：印花稅、新制營業稅、營利事業所得稅、其他稅捐，約佔7~10%。

###### 利息及意外費用(風險、保險、公關)約佔1~3%。

###### 利潤約佔2~8%。

由以上各項合計可知一般土木建築工程，其間接費用約為工程建造費之14%~30%，一般工程編列預算時宜採用20%以上間接費用較為合理。

##### 預備費：重大工程編列預算時，必需增列預備費，約佔工程建造費(包括間接費用在內)之10%，以應緊急情況或意外事件發生時所需要。

#### 如何做好施工估價

施工估價的目的就是要在施工前能夠掌握成本創造利潤，然而往往在辦理承攬作業時，有競價的因素存在；因此如何準確的做好估算作業，使不致於因估價過高而標不到或因估價過低而造成承攬虧損，實為從業人員所需謹慎探討的話題。

#### 任務編組

成立估算小組任務分工，負責估算進度安排、圖面規範檢討、施工計劃研究、數量計算校核、詢價估價分析、驗證標金調度工作，依投標日期訂定各項工作進度管制。

#### 詳讀施工規範及設計圖說

確實瞭解圖面說明、施工規範、材料規定、特殊規定、品質要求、施工方式、檢驗方式、付款及罰款辦法、結算驗收辦法。

#### 勘查現場

注意現場地形地貌、交通流量、排水系統、民俗風情、地上物障礙、進出道路、建築物情況、管線設施、附近工地施工情形及其他風險因子。

#### 數量計算與複核

先了解是總價結算或實做數量結算，較大數量項目核算，標單列為(一式、一處、一座、一全)項目量化計算，注意工程材料之損耗，一般為1%~10%，惟鋼筋之損耗為5%~15%，需視其大小尺碼及計價方式之不同而異。又使用鋼筋之長度超過市場尺寸時，其合理搭接長度需予給付(如箱涵縱向鋼筋以其總長度計列，則鋼筋用量必定不足)。

#### 擬定施工計劃

工程概要說明、瞭解圖說規範、現況勘查報告、辦公室及材料庫配置、物料配置計劃、合約工期檢討、分包計劃、安衛品管計劃、假設工程評估、風險評估、保險規劃、財務規劃、經營方式研討及建議事項。

#### 價與單價設定

收集各區採購發包單價、參考同業採購發包單價、協力廠商詢價、市場行情調查、工料分析比較、政策性措施了解、訂定合理之單價。

#### 直接費用核算

檢查標單格式、將設定工料單價填入分析表中，計算各單項工程單價複價，可得工程直接費用總價，為避免錯誤應採用電腦估算軟體作業。

#### 間接費用核算

間接費用即工地辦公室人事、行政、事務開支與稅管費，一般約為直接費用15%。

#### 工程總價

直接費用+間接費用，依實算數量及工程單價，換算並填寫標單數量及單價，並逐項檢查避免謄寫時漏列或錯估單價。

### 預防估價錯誤方法

#### 估價時之錯誤

##### 原始資料或原設計圖中之錯誤：如等高線不確實，尺寸記載錯誤等，雖非估價工程師之責任，但若能加以研判，提供設計者修正，自可減少錯誤之發生。

##### 書寫錯誤：如謄抄時所發生之錯誤。

##### 記載錯誤：如漏列工程項目。

##### 數字錯誤：如數字顛倒或錯位等。

##### 基本估價之錯誤：如採用不合理之施工方法，必將導致單價發生偏差。

#### 檢查方法

##### 逐筆清查：複核時間充裕時，應自始逐項仔細核對，重複計算一遍，以免遺漏。

##### 主項抽查：任一工程必有主項，而主項所佔之金額極高，項目有限，可就其單價及數量加以複查以收事半功倍之效。

##### 概算推測法：運用統計或推理旁證法，例如某擋土牆工程之混凝土數量為1 M3而所列鋼筋數量為500T，則兩者必有一項數量錯誤，因按經驗判斷得知，每M3混凝土所用之鋼筋量通常為100Kg／M3~200Kg／M3，則1 M3混凝土所需鋼筋極限僅為200T，有經驗之工程師常可一眼識破錯誤之所在。

### 工料分析之內容

所謂工料分析，即是各單價工程施工、材料及使用機具的成本明細表，為了方便我們估算，一般工程工料分析的內容，多採工率、用料，單價三種主要分類構成，於估算時依序填入計算，即可得單項工程之單價。

#### 基本工資單價

基本工資為一般勞動者維持生計之最起碼工資，由於社會經濟型態變，往往勞動者的工資已高於受薪者之數倍，然而目前勞力市場的型態仍是以按日計薪的方式；對一般的勞動者沒有太大的保障，其勞動能力也隨著年歲增長而降低，因此之故，相對的其工資也會較高。

#### 施工機具基本費率

施工機具基本費率之分析，應包含折舊，燃料及保養等費用，其估算方法很多。然而由於大部分工程之承包商都將機具部份，再發小包給專業廠，因此其費率計算便得為簡單，即每小時工資或每日工資若干。(包括機具、操作手、 燃料等)而且也都以市場行情為導向。

#### 主要材料價格

工程主要材料為鋼筋、水泥、砂石、木材、鋼料、磁磚，隨著代進歩，其建材也推陳出新，然而大宗材料影響國計民生較大；因此，除非有不可抗拒之大變動，主要材料的價格都可按季採購，訂定統一單價。因此若有正式合約規範隨物指數波動之調價措施，則其價格控制應較有保障，其所需顧慮的是區域性因素或政策性因素可能影響單一產品之價格波動所造成影響估算成本之後果。

#### 單位面積材料用量

工程單位面積或單位體積材料用量，為估算工程較易掌握的一環，也是考核工地人員管理績效重要的參考依據，因為一般材料用量可以經由理論計算，再經過去實際使用之經驗數值，加上合理之損耗考慮而得，然而正式估價時仍應小心從事，以免落入投標陷阱，造成單價工程單價過高或過低。

#### 單位面積工率

工程單位面積率則為估算工程較不易掌握的一環，因為地點，結構造型等因素，實際工率與理論數值，有很大的差異，從事估價時一般均採市場行情單價估算而得，至於工率的應用則作為議價的參考或追加之依據。

### 如何做好工料分析

工料分析的參考數值係經由理論和實際的相互印證後訂定，唯依個人多年之經驗，除非是有規模的營造廠，其工人、機具是自行僱用管理，否則工料分析往往都受限於市場行情之變化，從事估算人員徒呼無奈，然在作內部管理時，工料分析作業又顯得重要無比，因為唯有作好工料分析，工程管理的績效才可以分辨出優劣。

#### 傳統式工料分析

##### 以某工程項目按其工料分析、項目即每單位面積材料用量大、小之工率、

##### 機具費率，損耗等乘以各細目之市價而得該工程項目之單價。

##### 其優點為不必耗費太多時間，缺點為未依個案調整較不準確。

#### 總價式工料分析

##### 某單價工程，就已知之條件，即數量、機具、人工、材料工期等綜合考慮

##### 計算其總成本後，除以數量，得到該項工程單價。

##### 其優點為準確合理，其缺點為費工費時。

#### 實用式工料分析

##### 以某工程項目將其工料項目依單位材料使用量，單位工價(含機具、人工)

##### 乘以市價，而得該工程項目之單價。

##### 其優點為符合行情，容易校核，缺點為較不科學。

### 結論

過去工程因工期短金額較小，文件與品質要求較鬆，甲乙雙方容易協調解決問題，故施工估價及工料分析作業常為一般人所忽視，認為內部之作業為輕鬆之閒差事，加上詢探底價之悪習，省略估算作業僅按預算打折競標，更扭曲了估算人員之功勞。

隨著國人生活水準提高，工程設計創意日新月異講求藝術完美，致使工程量體複雜擴大，造價及風險亦日益龐大，又業主品質要求嚴格，加上物價飛漲衝擊，經營者面臨極大風險，無法正確掌握利潤存在。投標估算作業非專業人員已無法勝任，期盼估算工程師們，來做好施工估價及工料分析的作業。

## 成本分析

### 前言

成本分析除了在估算投標時就成為最基本的工作之一，其正確與否？會影嚮會不會得標或會不會取得業務，一旦得標或業務取得後在預算編制階段，更是最重要的工作之一，它將影嚮整個工程案執行之結果,有經驗的預算編製人員,懂得收集許多相關的資料,無論在施工中,對於成本的控制或是在施工後對於決算的管理,都可以適時的作合理的分析研判,並提供明確的數字根據,以做為工程管理的參考,有助於各項工程之決策品質。

而在建築工程中,由於其用途、造型、設計及材料都較為固定可循,如果能夠對成本結構有效的剖析,其結果將更具有參考價值,尤其在瞬息萬變的推案過程中,經專業工程人員的分析比較後,往往能夠迅速的提供精確的建築概算,來協助房屋銷售之定價核算及利潤保障,對於建築銷售條件之影響因素可謂不小,是以成本分析及工程概算實為不可輕忽的工作。

### 影響成本之因素

#### 基地環境

##### 公共設施:駁嵌、山坡地、擋土牆、公共排水溝、道路等。

##### 鄰房賠償:鄰房龜裂、沈陷、隆起、傾斜、排水阻塞等。

##### 假設工程:圍籬、大門、人行道、護樹欄高壓線被覆等。

##### 基礎安全措失加強:地質改良、基樁、安全支撐等。

##### 交通運費:砂石運費、吊放條件等。

#### 工程設計

##### 配置:分散、連棟、對稱等。

##### 造型:外牆變化、中庭式、店鋪、凹凸梯、樓中樓,退縮等。

##### 景觀：開放式庭園、花樑、欄杆、公共造景等。

##### 選料：國產、進口、建材、花崗石、磁磚、金屬板等。

##### 坪數：標準坪數過小或過大等。

#### 結構設計

##### 結構系統：對稱、不對稱、單薄、連棟、天橋等。

##### 跨距：單跨之宽度過大或懸臂過長。

##### 柱位：儘量對稱、方向平均分配、同向柱不要近等。

##### 搭樑：儘可能避免，減少等。

##### 結構分析：韌性結構，超高結構等。

#### 機電設備

##### 中央監控、匯流排等。

##### 中間水箱，給排水用料。

##### 空調設備系統：VAV、VRV。

##### HA系統：半套、全套。

##### 瓦斯廚房設備等。

#### 其他因素

##### 發包採購單價。

##### 工資物價波動。

##### 工期提前或延誤。

##### 數量計算之正確。

### 成本分析之方法

#### 建立成本分析表格

##### 成本結構比較表建立。

##### 單位用量比較表建立。

##### 成本造價比較表建立。

#### 資料收集與分析

##### 依地區法規，資料收集與分析。

##### 依樓層用料、資料收集與分析。

##### 依用途、設計，資料收集與分析。

##### 依實際施工日報表各工作項目之出工數、完成天數收集與分析。

#### 工程成本分析

##### 依工程性質將成本結構分類。

##### 比較同類型工程判斷成本結構之合理性。

##### 差異性較大之成本結構剖析比較。

##### 市場行情，判斷與預估，確實修正成本單價。

### 標準營建成本

所謂標準營建成本，實指建築工程中可行的一種成本預估的方法，我們可以將各地區不同類型的各種建築物，依其使用功能如辦公或住宅，分類後再依使用建材來分級，如此推估出合理可參考的標準營建成本，使得土地開發單位在做投資效益分折時，有所依憑，而不致於道聽塗說影響商機之判斷。

#### 核定標準建材

##### 依地區風俗習慣。

##### 依市場流行趨勢。

##### 依售價成本定位。

##### 依施工管理之配合性。

##### 依保固使用之考慮。

#### 估算標準之係數

##### 依地區、法規估算。

##### 依樓層、造型估算。

##### 依結構用材估算。

##### 依建物用途估算。

#### 市場行情單價

##### 參考市場行情單價。

##### 預估單價之波動。

##### 得定期檢討調整之。

### 釐定標準營建成本

##### 計算各類型建物標準營建成本。

##### 特殊建材、公法之工料分析。

##### 基礎、公共設施之費用評估。

### 工程概算

#### 工程概算計算

##### 參考同類型建物之結構數量係數。

##### 計算主要裝修材料之數量。

##### 依市價及預估單價套入計算總造價。

##### 比較同類建物之成本分析資料並修正之。

#### 土地成本

##### 土地款：每坪土地單價×土地面積

##### 佣金：土地款×1.55%

##### 規費稅金：印花規費、代書費+地價稅

##### 利息：（土地款+佣金）×利率×土地購入~貸款取得/12月

#### 營建成本：每坪造價×成本坪數

#### 建築成本

##### 總成本：土地成本+營建成本

##### 總售價：店鋪每坪售價×可售坪+住家每坪售價×可售坪+每單位車位價x車位數。

#### 利潤分析

a.總售價:10~13%(參考)

(總售價-總成本)  ÷   b.總成本:12~15%(參考)

c.營建成本:25~30%(參考)

### 成本分析之科目

#### 直接成本

##### 直接材料（依各施工項目之單價分析後彙總）

##### 直接人工（依各施工項目之單價分析後彙總）

##### 機具車輛船舶

###### 公司自有

###### 外租

##### 分包工程費用

##### 施工器材費

##### 工安費用

###### 教育訓練費

###### 消防設備費

###### 照明及警示標誌、標語

###### 高架設備費（含上、下安全扶梯、防墜護網、安全母索…等等）

###### 交通安全維持費

###### 安全圍籬、護欄（含維護）、、等等

##### 工程品質管制作業費

###### 工地必備之取樣、試驗及檢驗設備（視工程特性）

###### 工地試驗室

###### 品管人員工資

###### 設備維修費

###### 什項及材料費

###### 品管行政管理費、試驗相關規範資料及委外試驗費用

##### 環境保護設施費用

###### 洗車台及沖洗設備費

###### 洗車台用沈沙池設施費

###### 車輛沖洗費（含沖水用人工、電/油等費用）

###### 沈沙池污泥清除費

###### 工地撒水及清潔費

###### 其他環保設施及管理維護費

##### 睦鄰費用

#### 間接成本

###### 人工費用

###### 其他費用

###### 公司攤費

            - 分攤工務費用

            - 分攤營業費用

###### 間接費用

            - 保險費用

            - 風險費用

###### 其他費用

#### 營業稅

營業稅為加值計算，是以在工程總價款之中是否包含營業稅目在內為重要的科目。

#### 財務費用

支付工程運轉所需之資金調度，若由外部支援所支應，則必須支付一定範圍之利息，以滿足資金的運作。

#### 利潤

利潤為企業經營之重要目的，故此項應當編列。

### 成本管理各項活動對應

圖 0-3 成本管理各項活動對應圖

成本管理目的在將各項活動中的預估與執行差異找到，但找到各項活動其預估與執行間的差異，遠較找出各活動間的差異會更有執行上的效果。

對業主合約的單價而言，每一項目所對應的行預算並非一項，故業主合約為領款之依據，但不一定為執行的對照。

依據進度之安排，各項作業之組合在不同的時間與位置，生產所預定的標的，這是營建工程的生產過程，但是這一個過程並不一定能產生計價項目。於是半成品或庫存量是營建工程生產上的大問題，而這個過程中的相互間對應也是營建工程生產的另一個大問題。若要完整地對營建工程生產的各項要素，則：

##### 對業主合約的計價項目要納入管理。

##### 分包合約要納入管理。

##### 施工的作業位置要納入管理。

##### 資源的運用要納入管理。

這樣才能使得工程的管理在作業場所的現場處置，而不是僅在財會端做數字的加總與比較。

### 結論

強化成本分析的技巧,可以使得工程人員更膽大心細的提供各種參考的數據,對於工程成本的控制其實功不可没,也唯有重視成本分析,預算編製方能合理及正確,在建築工程中,工程造價,影響銷售成本甚鉅,而房屋銷售成績之優劣,又往往取決於售價的高低,是故,何以在建築工程中可以較低的成本,建造高品質的房屋？在土木工程亦是如此，正確的成本分析，才能編製準確之預算，如何在如質、如期的要求下追求合理之利潤，實為我們工程人員努力追求的目標。

## 參考文獻

#### 台北市政府工務局，「工料分析手冊」，1996

#### 程金富，預算編製與執行，82年度營造業工地主任訓練班，國立台灣工業技術學院(現為國立臺灣科技大學) 工地主任班講義，1993.07